| РЕСПУБЛИКА КРЫМ |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЧЕТНЕНСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |  |
| МУНІЦИПАЛЬНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЗАКЛАД «ПОЧЕТНЕНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» МУНІЦИПАЛЬНОЇ ОСВІТИ КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ | БЕЛЕДИЕ ИЛЕ ИЛЬГИЛИ БЮДЖЕТ УМУМТАСИЛЬ МУЭССИСЕ «ПОЧЕТНОЕ ОКЪУВ-ТЕРБИЕВИЙ КОМПЛЕКСИ» БЕЛЕДИЕ ИЛЕ ИЛЬГИЛИ ТАСИЛИ КРАСНОПЕРЕКОПСК РАЙОНЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ |
| ПРИКАЗ 12.05.2020 № 161 с. Почетное О внедрении пилотного проекта по использованию единой системы |  |  |

электронных журналов

Во исполнение  приказа   Министерства  образования, науки и молодежи Республики Крым от 08.05.2020 №728 « О развитии цифровых  технологий  в  сфере  образования Республики Крым», распоряжения управления образования  и молодежи администрации Красноперекопского района Республики  Крым от 12.05.2020 года №129,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать работу  по внедрению  пилотного проекта по использованию единой  системы  электронных журналов, формируя профиль профиль  общеобразовательной организации и  отчетность  в электронном  виде( «безбумажный  вариант») с 2020/202021 учебного  года.

2.Утвердить план мероприятий  по  внедрению пилотного проекта по использованию единой  системы  электронных журналов, формируя профиль профиль общеобразовательной организации и  отчетность  в электронном  виде( «безбумажный  вариант»)с  в 2020/202021 учебном  году

( Приложение№1).

3.Назначить ответственной за  внедрение пилотного проекта по использованию единой  системы  электронных журналов, формируя профиль профиль общеобразовательной организации и  отчетность  в электронном  виде( « безбумажный  вариант»)с  в 2020/202021 учебном  году  заместителя  директора по УР  Кунахову  Н.В.

4.. Заместителю директора по УР  Кунаховой Н.В.:

4.1. Обеспечить стопроцентное внесение  данных  в подсистемы «Электронный  дневник» Автоматизированной  информационной  системы  «  Крымская  республиканская  образовательная  сеть» (АИС «КРОС») об обучающихся, педагогических работниках и  родителях ( законных представителях), осуществлять постоянный  мониторинг информации, вносимой в  указанную подсистему ,  в  срок  до 20.05.2020 года.

4.2.Направить  отчет о количестве  обучающихся, педагогических работниках и родителях

( законных   представителях), внесенных  в  базу АИС «КРОС»  до 21.05.2020.

5.Контроль   за  исполнением  настоящего приказа  возлагаю на  себя.

Директор	     С.Н.  Черныш

С  приказом  ознакомлены:

«______»____________________          ____________________ Н.В. Кунахова

Приложение  к приказу от 12.05.2020 года  №161

УТВЕРЖДАЮ

# Директор  МБОУ  Почетненский  УВК

# ________  С.Н. Черныш

# 12  мая 2020 г.

ПЛАН РАБОТЫ

по  внедрению пилотного проекта по использованию единой  системы  электронных журналов, формируя профиль профиль общеобразовательной организации и  отчетность  в электронном  виде( « безбумажный  вариант») в 2020/202021 учебном  году

| №п/п | Мероприятия | Этап | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа с кадрами |  |  |  |  |  |
|  | Ознакомление педагогических работников ЭЖ и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности педагогических работников | подготовительный | До 22.05.2020 |  | Зам. директора по УР, |
|  | Распределение обязанностей по работе с ЭЖ между педагогическими работниками, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования | подготовительный | До 01.09.20 20 |  | Зам. директора по УР, |
|  | Составление графика обучения педагогических работников для работы с ЭЖ | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 01.06.2020 |  | Директор, зам. директора по УР, учитель информатики |
|  | Определение состава рабочей группы педагогических работников, выполняющих те или иные задачи по внедрению и использованию ЭЖ | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 22.05. 2020. |  | Зам. директора по УР |
| Техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа программного обеспечения для работы с ЭЖ на соответствие разработанным функциональным требованиям к информационным системам ведения ЭЖ | подготовительный | До 22.05.20 20 |  | учитель информатики |
|  | Проведение анализа технического оснащения МБОУ Почетненский УВК определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ | подготовительный | До 20.06.2020 |  | заведующий хозяйством, учитель информатики |
|  | Составление плана дополнительного оснащения для достижения оптимального и желательного уровней внедрения ЭЖ в МБОУ Почетненский УВК | подготовительный | До 01.09.20 20 |  | Директор, заведующий хозяйством, учитель информатики |
|  | Составление схемы расположения компьютеров в МБОУ Почетненский УВК и графика доступа к ним всех педагогически работников, участвующих во внедрении ЭЖ | подготовительный | До 01.08.20 20 |  | Директор, заведующий хозяйством, учитель информатики |
|  | Определение ответственных за имеющиеся и планируемые к получению средства ИКТ-инфраструктуры с учётом распределения этих средств по помещениям МБОУ Почетненский УВК | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 01.08.2020 |  | заведующий хозяйством |
|  | Определение настройки ЭЖ, порядка заполнения исходных массивов данных и т.д. | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 01.08.20 20 |  | Зам. директора по УР учитель информатики |
|  | Назначение администратора ЭЖ, ответственного за комплекс работ по техническому использованию ЭЖ педагогическими работниками МБОУ Почетненский УВК организация консультирования педагогических работников и оказания необходимой помощи в ходе работы с ЭЖ | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 15.05.2020 |  | Директор, зам. директора по УР, учитель информатики |
|  | Проведение анализа наличия минимального набора необходимых функций в части учёта выполнения учебной программы, обеспечение инструментария для отражения их в электронной форме в выбранной системе ЭЖ для принятия решения о полной замене традиционного документооборота в МБОУ Почетненский УВК на бумажных носителях на электронный | начало использования ЭЖ | До 01.09.2020 |  | Директор, зам. директора по УР, заведующий хозяйством, учитель информатики |
| Разработка локальной нормативной базы введения ЭД |  |  |  |  |  |
|  | Формирование рабочей группы по разработке нормативного и регламентационного обеспечения. Издание приказа директора о составе рабочей группы разработки с утверждением регламента работы и указанием сроков проведения работ | подготовительный | До 01.06.2020. | Директор |  |
|  | Анализ участниками рабочей группы разработки имеющейся нормативной базы МБОУ Почетненский УВК и подготовка проектов документов, включая: - план работ по реализации модели функционирования МБОУ Почетненский УВК с использованием ЭД; - разработка и внесение изменений в действующие локальные акты МБОУ Почетненский УВК и подготовка проектов новых локальных актов МБОУ Почетненский УВК относящихся к использованию ЭЖ | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | До 01.09.2017 | Комиссия по разработке нормативного и регламентационного обеспечения |  |
|  | Организация и проведение общественного обсуждения разработанных рабочей группой разработки проектов документов. Проведение: - административного совещания; - собрания трудового коллектива; - собраний родителей; - классных ученических собраний и др. | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | Первая декада сентября 2020 г. | Все участники образовательного процесса |  |
|  | Организация работы по соблюдению при использовании ЭЖ требований и норм Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных». Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, в том числе получение согласия на обработку персональных данных | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения | В течение учебного года | Зам. директора по УР, учитель информатики классные руководители |  |
|  | Проведение педагогического совета по рассмотрению и согласованию подготовленных Комиссией разработки документов (в соответствии с Уставом МБОУ Почетненский УВК | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | 27.08.2020 | Директор, рабочая группа по разработке нормативного и регламентационного обеспечения |  |
|  | Проведение заседания Совета школы по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой по разработке нормативного и регламентационного обеспечения (в соответствии с Уставом МБОУ Почетненский УВК | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 01.09.20 20 | Совет школы |  |
|  | Издание приказа директора МБОУ Почетненский УВК об утверждении регламента деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭЖ | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения | До 29.08.20 20 | Директор |  |
|  | Организация знакомства и обучения учащихся и их родителей (законных представителей) с работой ЭЖ | начало использования ЭЖ | Первая декада сентября 2020 г. | Зам. директора по УР, классные руководители |  |
|  | Издание приказа директора МБОУ Почетненский УВК о начале использования ЭЖ | начало использования ЭЖ | До 29.08.20 20 | Директор |  |
|  | Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора МБОУ Почетненский УВК об утверждении и введении в действие принятых локальных актов | начало использования ЭЖ | До 29.08.20 20 | Директор |  |
|  | Размещение на официальном сайте МБОУ Почетненский УВК информации о локальных актах МБОУ Почетненский УВК обеспечивающих переход к использованию ЭД | начало использования ЭЖ | До 01.09.2020 | Зам. директора по УР, рабочая группа |  |
|  | Ввод информации по успеваемости учащихся в ЭЖ/ЭД | начало использования ЭЖ | Ежедневно | Учителя-предметники, классные руководители |  |
|  | Контроль над организацией работ по апробации и внедрению ЭД | начало использования ЭЖ | В течение учебного года | Директор, зам. директора по УР, учитель информатики |  |
|  | Формирование отчётности по апробации и внедрению ЭД | начало использования ЭЖ | В течение учебного года | Зам. директора по УР, учитель информатики |  |
| Информационное обеспечение ЭЖ/ЭД |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка информации для базы данных ЭЖ | подготовительный | До 15.08.20 20 | Директор, зам. директора по УР, учиетль информатики, учителя-предметники, классные руководители |  |
|  | Заполнение базы данных ЭЖ | подготовительный | До 20.08.20 20 | Зам. директора по УР, классные руководители, учителя-предметники |  |
|  | Проведение контроля правильности заполнения информации в ЭЖ | начало использования ЭЖ | В течение учебного года | Зам. директора по У Р, учитель информатики |  |