МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПОЧЕТНЕНСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ИМЕНИ САВЧЕНКО Я.Ф.»  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(МБОУ ПОЧЕТНЕНСКИЙ УВК ИМ. САВЧЕНКО Я.Ф.)

ПРИКАЗ

06.10.2026                                                                                                                     № 355  

с. Почетное

Об утверждении Дорожной карты

«Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

в МБОУ Почетненский УВК  в 2027 году»

Во исполнение  приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.09.2026 года № 1728 «Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2027 год», на основании распоряжения управления образования и молодежи администрации Красноперекопского района от 01.10.2026 года № 450 «Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красноперекопском районе в 2027 году», с целью планирования организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающихся общеобразовательных организаций в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году» (далее – Дорожная карта) (Приложение 1).

2. Заместителю директора по УР Кадыровой Т.В.:

2.1. обеспечить выполнение Дорожной карты в полном объеме в установленные сроки в соответствии с компетенцией.

3. Жалиловой Л.Я., модератору сайта, разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                 С.И.Масляк

С приказом ознакомлены: 

«___»____________________  _________________Т.В.Кадырова

«___»____________________ _________________ Л.Я Жалилова

Приложение 1

к приказу № 355

от 06.10.2026 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году»

Перечень сокращений и условных обозначений

	ГИА
	Государственная итоговая аттестация

	ГИА-9
	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

	ГИА-11
	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

	ЕГЭ
	Единый государственный экзамен

	ОГЭ
	Основной государственный экзамен

	ГВЭ
	Государственный выпускной экзамен

	ГЭК
	Государственная экзаменационная комиссия Республики Крым

	УОМ
	Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района

	ИМО МКУ ЦО
	Информационно-методический отдел МКУ «Центр обслуживания»

	ОО
	Образовательная организация

	РИС
	Региональная информационная система

	ППЭ
	Пункт проведения экзаменов

	ППЗ
	Пункт проверки экзаменационных заданий

	ПК
	Предметные комиссии по проверке развёрнутых ответов

	ЭМ
	Экзаменационные материалы

	КК
	Конфликтная комиссия

	МР
	Методические рекомендации

	ОВЗ
	Ограниченные возможности здоровья

	ОН
	Общественное наблюдение

	ИРР
	Информационно-разъяснительная работа

	ИС-11
	Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах

	ИУС-9
	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах


	№ П/П
	МЕРОПРИЯТИЯ
	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

	1
	2
	3
	4

	1. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В 2026 ГОДУ

	1.1.
	Проведение анализа по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего (далее –

ГИА-2026) образования в 2026 году в МБОУ Почетненский УВК им. Савчченко Я.Ф.
	Август 2026
	Заместитель директора по УР Кадырова Т.В.

Руководители ШМО

Учителя-предметники

	1.2.
	Проведение заседаний предметных  ШМО по итогам проведения

ГИА-2026
	Август-сентябрь

2026
	Руководители ШМО
Учителя-предметники

	1.3.
	Участие в совещании руководителей «Об итогах организациии проведения ГИА на территории Красноперекопского района в

2026 году»
	Август 2026
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	1.4.
	Участие в подведении итогов проведения ГИА-2026 с анализом результатов и постановкой задач на Августовской педагогической конференции
	Август 2026
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Руководители ШМО

	1.5.
	Подведение итогов проведения ГИА-2026 с анализом результатов и постановкой задач на Августовском педагогическом совете
	Август 2026
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	2. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

	2.1.
	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы по предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация по образовательным программам общего и среднего

общего образования
	В течение 2026-

2027 учебного года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	2.2.
	Участие в проведении заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно- измерительных материалов по учебным предметам, в т.ч. демонстрационных версий 2027 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов,

регламентирующих проведение ГИА-2027
	Август 2026 –

апрель 2027
	Руководители ШМО

	2.3.
	Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в т. ч. демонстрационных версий 2027 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов,

регламентирующих проведение ГИА - 2027
	Август 2026–

апрель 2027
	Руководители ШМО
Учителя-предметники

	2.4.
	Организация и проведение тренировочных мероприятий с обучающимися по образовательным программам основного и среднего общего образования на сайте fipi.ru
	Ноябрь 2026 –
март   2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	2.5.
	Организация и проведение тренировочных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования
	Декабрь 2026
Апрель 2027
Май 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В..

Учителя-предметники

	2.6.
	Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА
	Август 2026–

апрель 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Учителя-предметники
Педагог-психолог Розуменко А.Н.

	2.7.
	Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего образования обучающимися 9 класса
	Ноябрь 2026 –
март  2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.

	2.8.
	Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА
	Январь-май 2027
года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по ВР Саютина Е.В.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.

	3. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА - 2027

	3.1.
	Разработка Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году»
	Октябрь 2026
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Руководители ШМО

	3.2.
	Распределение
функций
по
организации
подготовки и проведению ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году
	Октябрь 2026
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по ВР Саютина Е.В.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.

	3.3.
	Ознакомление
обучающихся
и
их
родителей (законных представителей) с местом регистрации участников ОГЭ и итогового собеседования  в 2027 году  в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.
	Декабрь 2026
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Кл. руководители

	3.4.
	Проведение информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА- 2027 в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.

	Ноябрь 2026 - июнь

2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по ВР Саютина Е.В.
Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.

Кл. руководители

	3.5.
	Прием
заявлений
обучающихся
на
участие
в ГИА
по

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2027 году
	До 1 марта 2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В

	3.6.
	Формирование временного коллектива, привлекаемого к работе на пункте проведения экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.
	Согласно графику минобразования
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В

	3.7.
	Организации подготовки к итоговому собеседованию в 2026- 2027 учебном году
	Январь 2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.

	3.8.
	Участие в проведении итогового собеседования как допуска к итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
	Согласно графику минобразования
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.

	3.9.
	Подготовка документации обучающихся, имеющих или претендующих на получение статуса лица с ограниченными возможностями здоровья, к участию в ГИА в 2027 году
	Октябрь 2026
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.

Председатель ТПМПк

	3.10.
	Информационная работа с временным коллективом, привлекаемым к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в

ППЭ
	Февраль – май 2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

руководитель ППЭ

	3.11.
	Соблюдение требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9 класса МБОУ Почетненский УВКим. Савченко Я.Ф. 
	Ноябрь - декабрь 2026
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.



	3.12.
	Изучение нормативно – правовой базы по организации и проведению ОГЭ в 2026-2027 учебном году на федеральном, региональном, муниципальном уровнях.
	Октябрь 2026 – май 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.

	3.13.
	Формирование
школьной
нормативно-правовой
базы по организации и проведению ОГЭ 
	В течение года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.

	3.14.
	Подготовка
пакета 
нормативно-правовых
документов по организации и проведению ОГЭ:

классного руководителя 9 класса;

учителей-предметников.
	Октябрь – ноябрь 2026
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.



	3.15.
	Организация мероприятий по получению, учету, хранению и

заполнению документов государственного образца
	Май - июнь 2027
	Директор Масляк С.И.

	3.16.
	Разработка
рекомендаций
для
родителей
и учителей по психологической
подготовке
к ОГЭ 
	Октябрь 2026
	Педагог-психолог Розуменко А.Н.

	4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

	4.1.
	Участие в сборе предварительной информации о планируемом количестве участников ОГЭ, ГВЭ в 2027 году из числа:

выпускников МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.  текущего года;

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	До 15 ноября 2026
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.



	4.2.
	Сбор сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов в форме ОГЭ, ГВЭ
	По графику внесения в РИС
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.

	4.3.
	Организация
подвоза
выпускников
9
класса
к пунктам проведения экзаменов в 2027 году
	Май– июнь 2027
	Директор Масляк С.И.

	4.4.
	Планирование
мероприятий
по
проведению
основного

государственного экзамена в текущем году
	Сентябрь 2026
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.



	4.5.
	«О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году»

«Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, и оценочных процедур в МБОУ Почетненский УВК в 2026/2027 учебном году»

«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.  в 2026/2027 учебном году»

«Об утверждении сети пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации 2027 года»

«О проведении Всероссийских тренировочных мероприятий в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году»

«О регистрации на ГИА по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году»

«О распределении функций организационных структур, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году»

«О работе пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»

«О порядке окончания 2026/2027 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.»

«Об определении функциональных обязанностей и ответственности работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в МБОУ Почетненский УВКим. Савченко Я.Ф.  в 2027 году»

«Об утверждении состава работников на ГИА-9 и ГИА-11»

«О порядке ознакомления участников ГИА с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году»
«Об организации подготовки педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.  в 2027 году»

«Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА в 2027 году»

«Об организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающихся, выпускников прошлых лет с ОВЗ в МБОУ Почетненский УВКим. Савченко Я.Ф.  в 2027 году»
«Об организации работы предметных комиссий Красноперекопском районе при проверке экзаменационных работ участников ГИА в пунктах проверки заданий в 2027 году»

«О проведении проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2027 году в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.»

«Об организации работы с экзаменационными материалами при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. в 2027 году»

«О внесении сведений в Региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»

«Об утверждении регламентов работы лиц, привлекаемых в ППЭ и ППЗ в 2027 году»

«Об итогах основного этапа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,  и итогового собеседования по русскому языку в 9 классе»
	В течение года


	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Методист по УР Кунахова Н.В.



	4.6.
	Рассмотрение
вопросов,
отражающих
проведение
государственной итоговой аттестации на педагогических советах:

по организации проведения ОГЭ;

по допуску к ОГЭ
	Октябрь, ноябрь 2026 – февраль,

май 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.



	4.7.
	Проведение заседаний методических советов по проведению ОГЭ,  тренировочного тестирования в рамках государственной итоговой

аттестации.
	Октябрь, декабрь, январь, март, апрель, май 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.



	4.8.
	Проведение заседаний МО учителей-предметников по корректировке планов, методической работы по подготовке к ОГЭ Банка измерителей по математике, по русскому языку, предметам

по выбору
	январь,март, апрель 2027
	Руководители методических объединений

	4.9.
	Рассмотрение
вопросов,
отражающих
проведение
государственной итоговой аттестации на совещаниях при директоре
	В течение года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.10.
	Сбор информации, подготовка базы данных на выпускников и

предоставление её в отдел образования
	Октябрь-ноябрь 2026
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.11.
	Уточнение
базы
данных
на
выпускников
и
внесение изменений в базу данных
	Январь-март 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.12.
	Организация ВШК «Работа учителя-предметника в урочное и

внеурочное время по подготовке к ОГЭ»
	В течение года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.13.
	Проведение педагогических советов по результатам ВСОКО за

освоением программ основного и среднего общего образования выпускниками 9 класса
	Май, 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.14.
	Проведение педагогических советов:

- об окончании и результативности освоения программ основного общего образования выпускниками 9 класса;

о вручении аттестатов 
	Июнь 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.15.
	Работа
 методических
объединений
«Использование
учебно-

практических
 информационных
 технологий
на
уроке
и
во внеурочное время при подготовке к ОГЭ»
	В течение года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.16.
	Организация
работы
с
обучающимися
9
класса 

по
вопросу определения экзаменов по выбору, формированию базы данных на выпускников 9 класса по вопросу сдачи экзаменов по выбору
	Январь-февраль 2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.17.
	Совещание при директоре «Анализ результатов ОГЭ». 

Вопросы для обсуждения:

анализ качества образовательной подготовки выпускников;

уровень профессиональной компетентности педагогов;

кадровое обеспечение подготовки и проведения ОГЭ.
	Июнь-июль 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.18.
	Подготовка справки о качестве проведения и результатах ОГЭ
	Июнь-июль 2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.19.
	Формирование отчётов по результатам ОГЭ
	Июнь-июль 2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	4.20.
	Сводный аналитический отчёт и меры по совершенствованию

процедуры подготовки ОО к проведению ОГЭ. Планирование

работы на следующий учебный год.
	Июнь-июль 2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	5. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА

	5.1.
	Участие в инструктивных совещаниях с общеобразовательными организациями «О готовности к проведению ГИА в 2027 году»
	Март–май 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Руководители ШМО

	5.2.
	Проведение подготовки:

организаторов проведения ГИА-9, ГИА - 11 в ППЭ

технических специалистов

общественных наблюдателей
	Март–май 2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	5.3.
	Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования и итогового сочинения
	Сентябрь–октябрь 2026
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Учителя-предметники

	6.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ГИА 2027

	6.1.
	Оформление
информационных
стендов,
размещение информации о ГИА на сайте МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.
	Сентябрь 2026-май 2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В..

	6.2.
	Участие в проведении районного родительского собрания по

вопросам подготовки и участия в ГИА-2027
	До 15 декабря 2026
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	6.3.
	Организация
и
проведение
общешкольных
родительских

собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА-2027
	Сентябрь 2026-май

2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	6.4.
	Участие в совещаниях с руководителями образовательных

организаций по вопросам подготовки выпускников 9 класса к ГИА-2027
	Согласно плана

работы Отдела образования
	Директор Масляк С.И.



	6.5.
	Участие в совещаниях с заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА-2027
	Согласно плана

работы Отдела образования
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	6.6.
	Организация работы с участниками ГИА-9 и их родителями (законными
представителями)
по
разъяснению
вопросов проведения ГИА-2027
	В течение года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	6.7.
	Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9
	Постоянно
	Директор Масляк С.И.

	6.8.
	Организация
психологического 
сопровождения
участников ГИА-9 в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф.   по вопросам психологической готовности к экзаменам
	Постоянно
	Директор Масляк С.И.

Педагог-психолог Розуменко А.Н.

	6.9.
	Организация
психологического
сопровождения
родителей (законных
представителей)
участников
ГИА-9, учителей-

предметников
	Постоянно
	Директор Масляк С.И.

Педагог-психолог Розуменко А.Н.

	6.10.
	Ознакомление
выпускников
9
класса

с нормативно - правовой документацией,

регламентирующей
проведение основного государственного экзамена
	В течение года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	6.11.
	Проведение
информационно - разъяснительной
работы
по

вопросам определения экзаменов по выбору
	Ноябрь-февраль
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	6.12.
	Знакомство обучающихся и родителей с информацией на сайтах www.ege.edu.ru,www.mioo.ru,www.mosedu.ru.,www.fipi.ru
	В течение года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.А.

	6.13.
	Пополнение школьного сайта информацией о ГИА в 2027 году
	В течение года
	Отв. за ведение сайта Жалилова Л.Я.

	7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	7.1.
	Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров с

педагогическим коллективом по вопросам подготовки и проведения ГИА 2027
	В течение года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	7.2.
	Принятие активного участия в районных семинарах, заседаниях,

совещаниях по организации подготовки и проведении ОГЭ
	В течение года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	7.3.
	Изучение инструкции по проведению ГИА 2027
	Февраль 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	8. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	8.1.
	Реализация плана мероприятий (комплекса мер)по повышению

качества образования, в части преподавания русского языка
	В течение года
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	8.2.
	Реализации
плана
мероприятий
по
реализации
Концепции

развития математического образования в МБОУ Почетненский УВК им. Савченко Я.Ф. на 2027 год
	В течение года
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	8.3.
	Участие
в
проведении
национальных
и
региональных исследований качества образования
	По отдельному

графику
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	8.4.
	Организация и проведение учебной подготовки выпускников 9

класса к ГИА
	В течение года
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	8.5.
	Контроль своевременного прохождения программного материала

учебных курсов
	Декабрь-март 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	8.6.
	Организация участия выпускников 9 класса в тренировочных ОГЭ, репетиционных тестированиях по математике, по русскому языку, предметам по выбору.


	Январь – Апрель 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	8.7.
	Проведение практических занятий для обучающихся 9 класса
«Элементы саморегуляции и психологической поддержки при подготовке к экзамену»
	Декабрь-апрель 2027
	Педагог-психолог Розуменко А.Н.

	8.8
	Создание
банка
контрольно-измерительных
материалов, методического обеспечения по подготовке и проведению ОГЭ
	сентябрь-март
	Учителя-предметники, руководители ШМО

	9. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

	9.1.
	Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9:

«Об официальных источниках информации о ГИА»

«Об особенностях регистрации на ГИА в 2027 году»

«Об особенностях ГИА в 2027 году»

«Права и обязанности участников ГИА»

«Порядок подачи и рассмотрения апелляций»

«О мерах административной ответственности предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
	Ноябрь, февраль, апрель 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	9.2.
	Порядок выдачи аттестатов:

а)выставление итоговых отметок;

б) выдача
справок
и
пересдача
государственной
итоговой аттестации
	Июнь 2027
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	9.3.
	Проведение индивидуальных собеседований с родителями, дети

которых требуют особого внимания
	В течение года
	Педагог-психолог Розуменко А.Н.

	10. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

	10.1.
	Проведение классных собраний обучающихся 9 класса по ознакомлению с правилами участия в ОГЭ, нормативно-правовой базой по организации и проведении ОГЭ, правах обучающихся на выбор предмета в период государственной итоговой аттестации в

форме ОГЭ
	Сентябрь-май
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	10.2.
	Информационно-просветительская работа по подготовке выпускников к участию в ОГЭ:

разъяснение выпускникам содержание и цели ОГЭ  на классных часах, консультациях;

ознакомление с процедурой аттестации правилами приема зачисления в средние специальные учебные заведения по результатам ОГЭ на классных собраниях;

ознакомление с организацией и технологией проведения ОГЭ, изучение инструкций проведения ОГЭ на классных собраниях, консультациях;

доведение до сведения расписание консультаций экзаменов

на классных собраниях.
	В течение года
	Директор Масляк С.И.

Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

	10.3.
	Для выпускников:

-
изучение 
выпускниками
«Инструкции
по
заполнению бланков ОГЭ», и «Описание бланков ОГЭ» на классных собраниях, консультациях
	Ноябрь-апрель 2027
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Учителя-предметники

	10.4.
	обучение выпускников правильного заполнения бланков ОГЭ на уроках, дополнительных занятиях;

ознакомление выпускников с информационными и рекламными материалами по подготовке и проведению ОГЭ, официальными сайтами ОГЭ;

индивидуальное консультирование выпускников по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ;

психологическое сопровождение выпускников в период подготовки и проведения итоговой аттестации на занятиях, консультациях, индивидуальных беседах в течение подготовительного периода;

инструктажи по технике безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся в период тренировочного тестирования ОГЭ с соответствующей записью в журналах по ТБ
	Ноябрь-март
	Зам. директора по УР Кадырова Т.В.

Учителя-предметники

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	В течение подготовительного периода
	Педагог-психолог Розуменко А.Н.

	
	
	
	

	
	
	
	

	10.5.
	Режим дня во время подготовки и проведения экзаменов
	Февраль 2027
	Педагог-психолог Розуменко А.Н.


